惠阳区区级政府投资项目财务管理办法

（征求意见稿）

第一章    总则

第一条    为规范政府投资项目的财务管理，加强管理和监督，保证资金的安全和合理使用，提高投资效益，根据国家和省有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条    本办法所称政府投资项目财务管理是指使用财政预算安排的建设资金、纳入财政预算管理的专项建设资金、政府融资资金、国债资金、地方债券资金及法律、法规规定的其他政府性资金所进行的固定资产投资建设项目的财务管理。

第三条    政府投资项目财务管理基本任务：

（一）贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策；

（二）依法、合理、及时筹集、使用建设资金；

（三）编制政府投资项目资金的年度预算及年度预算的执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。

（四）严格按照国家的法律、法规和造价管理有关规定，审核工程项目的预算和结算。

第四条    各相关管理部门应按照职能分工，依法依规加强对政府投资项目财务的管理和监督。

（一）财政部门是主管政府投资项目财务管理的职能部门，对项目的财务活动实施财政财务管理和监督。

（二）建设单位是政府投资项目财务核算部门，负责财务管理和会计核算，严格执行基本建设财务管理和会计制度，协助预算部门编制当年项目的资金预算。

（三）预算单位是政府投资项目资金预算部门，负责编制当年项目的资金预算，参与项目资金监管和办理资金支付，协助建设单位做好项目会计核算基础工作。

（四）审计部门依据《中华人民共和国审计法》及其实施条例等有关规定，负责对政府投资项目的审计监督。

（五）政府造价管理部门对政府投资项目的工程预、结算实行监督检查。

第五条    政府投资项目建设必须依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》和省、市政府的有关规定进行招标或政府采购，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料及咨询服务等。

第六条    建设单位要严格按照《中华人民共和国档案法》及省、市、区有关规定做好建设项目档案管理。

第二章    项目前期管理

第七条    政府投资项目立项，必须按照有关法律法规和《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》的有关规定进行。项目可行性研究报告经批准后，建设单位应将可行性研究报告及其批文等相关材料报区财政局，作为财政部门安排建设资金的依据。

第八条    政府投资项目的咨询、服务类等前期工作费用（包括但不限于可行性研究报告、环境影响、水土保持、地质灾害等编制与评估；勘察设计、监理、各类检测及概、预算编审费用等）按照国家及省、市物价部门或行业规定的收费标准并结合我区的经济发展和物价水平计费，如政府或行业另有规定的，则按相关规定执行。

第九条    申请国家资金的建设项目如需地方政府配套资金的，由发改部门会同财政部门报区政府审批，经区政府批准后，再由发改部门按规定程序申请国家资金。不需地方政府配套资金的项目，由发改部门直接按规定的程序申请国家资金。

第三章   项目资金预算、使用管理

第十条    政府投资项目建设资金包括：

（一）财政预算安排的建设资金；

（二）纳入财政预算管理的专项建设资金；

（三）政府融资资金、国债资金和地方债券资金；

（四）法律、法规和国家政策规定的其他政府性资金。

第十一条   建设单位应根据项目批准的规模及项目建设工期，按照年度预算编制时间要求，将下年度政府投资项目建设资金预算报预算单位，预算单位审核后编入本单位部门预算报财政部门，财政部门根据各单位编制的部门预算，结合财力状况，汇总编制下年度本级预算草案，报人大批准后实施。建设单位和预算单位为同一单位的，建设单位将年度政府投资项目建设资金预算直接编入本单位部门预算报财政部门。

第十二条    除另规定外，政府投资项目建设资金原则上按国库集中支付相关规定办理资金支付。

第十三条    政府投资项目实行履约担保制度，中标单位依照招标文件和合同约定提交履约保证金或履约保函，保证金或保函期限按建设工期确定，如提交的为履约保证金，由建设单位监管，期满后退还。

第十四条    政府投资项目建设资金支付由中标单位（或施工单位）提出申请，经监理、建设单位、预算单位审核后送财政部门审定，按照国库集中支付流程办理资金支付。

第十五条    工程价款及各项待摊费用支付比例如下：

（一）工程勘察、设计费，预付款支付比例不超过20％，工程竣工（完工）验收合格前支付比例不超过80％，余款在工程竣工（完工）验收合格且费用经财政部门结算审定后支付。

（二）工程监理费用，预付款支付比例不超过20％，工程竣工（完工）验收合格前支付比例不超过80％，工程竣工（完工）验收合格且费用经财政部门结算审定后支付比例不超过95％，余款在质保期满后支付。

（三）工程价款的支付

⒈工程预付款，预付款支付比例不超过15％，如遇特急工程（抢险、救灾等）预付款支付比例不超过30％。

2.合同价款内工程进度款的支付

工程项目竣工（完工）验收前，工程进度款支付比例不超过80％。按合同约定应抵扣工程预付款，与工程进度款同期计算抵扣。

⒊合同价款外工程进度款的支付

在可行性研究报告批准总投资估算额内，且工程预算经财政部门审定的，工程进度款按合同价款内的办法执行，工程预算未经审定部分，支付比例不超过50％；超出批准总投资估算额的部分，经报区政府批准同意且工程预算经财政部门审定的，按合同价款内的办法执行，工程预算未经审定的，支付比例不超过50％；超出批准总投资估算额的部分，未经区政府批准同意的，不得支付工程款。

⒋工程项目竣工（完工）验收合格、结算审核完成后，工程价款支付比例不超过95％，余款为质量保证金，保质期满后支付。

（四）征收补偿资金，根据政府批准的预算，由财政部门将资金拨付到相关部门，相关部门再支付至被征收人，相关部门对资金实行专项管理。

（五）工程其他费用，包括各类咨询、评估、检测等项目报告完成后不再提供后续服务的，报告完成且经财政部门结算审定后可全额支付。须提供后续服务的，根据后续服务的要求确定费用的支付比例，工程竣工（完工）验收合格前，支付比例不超过80％，余款工程竣工（完工）验收合格或约定服务期满且经财政部门结算审定后支付。

（六）政府采购项目的支付比例按政府采购管理规定执行。

第十六条    实行政府和社会资本合作（PPP)模式建设的项目，建设单位负责开展前期工作所需的费用，由提供服务的相关单位提出申请，建设单位审核后由财政部门直接支付至提供服务的相关单位。

第十七条    实行政府和社会资本合作（PPP)模式建设项目的回购，由社会资本方提出申请，经建设单位核实并出具意见报区政府批准同意后，由财政部门安排资金按本办法的有关规定和合同约定程序回购。

第四章    项目会计制度与财务核算

第十八条    建设单位必须执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、国有建设单位财务制度和会计制度、财政部《基本建设财务管理规定》以及国家关于基本建设投资的有关政策法规，严格按规定进行财务核算。

第十九条   建设单位应按照国有建设单位会计核算办法，建立会计账簿，做好会计凭证及账簿的记录，完整、明晰、及时、准确地反映建设项目的财务活动，并按财政部门的要求报送建设项目的会计报表及有关信息资料。

第二十条   建设单位应指定专人负责建设项目的财务管理和会计核算。大中型建设项目如需设立专门管理机构及配备专职财务人员的，须报请区政府审批。

第二十一条   政府投资项目原则上不列支建设单位管理费，如项目远离城区、需聘请专业人员管理等情况的，项目实施单位需编制建设单位管理费的预算，报请区政府批准同意后开支。

第二十二条   建设单位发生分项工程报废的，必须经有关部门鉴定，按规定分清造成工程报废各方所承担的责任，并按规定程序报批。经批准报废的分项工程净损失，作待核销处理，项目完工（或取消）后冲销相应的资金来源。

第二十三条    政府投资项目发生的城市绿化、项目报废、水土保持、江河清障、航道清淤、取消项目可行性研究等不能形成资产部分的投资，作待核销处理，在项目完工（或取消）并报财政部门批准后，冲销相应的资金。

第二十四条   政府投资项目隶属关系发生变化时，项目建设单位应及时进行财务关系的划转，做好各项资产和债权、债务清理交接工作，包括各项资金来源、已交付使用资产、在建工程、结余资金、各项债权和债务等，由划转双方报财政部门审查同意后，办理财务划转手续。

第五章    项目工程概、预、结算编制、审核和执行

第二十五条    政府投资项目概算的审核由政府规定的相关部门负责。

第二十六条    政府投资项目完成设计后，建设单位应根据设计方案和施工图及时做好预算编制，向同级财政部门提交发改立项批文或区政府其他批准文件、施工图预算及其他相关文件申请项目预算审核。

（一）项目设计严格执行限额设计，建设单位和设计部门应按照可行性研究报告批准的总投资估算进行设计，初步设计概算不得超过可行性研究报告估算，施工图预算不得超过初步设计概算。施工图预算超过初步设计概算的，或施工图预算及其他列支费用总和超出可行性研究报告批准总投资估算的，需调整设计及预算或完善规模调整手续，否则财政部门不予受理预算审核和安排资金。

（二）施工图预算编制，要全面、完整，不缺项、漏项，不高估、冒算和低套预算造价。

第二十七条    政府投资项目的工程预算（招投标的标底造价）未经财政部门审查核定的，工程不得进行招投标，另有政策规定的除外。财政部门收齐工程预算资料后在规定时限内完成审核，并出具审核报告。

第二十八条   建设单位要严格执行经财政部门审查核定的工程预算，不得擅自扩大或调整预算，不得擅自增加未纳入工程预算的其他工程项目，不得提高建设标准，确需调整预算、增加工程项目和提高建设标准的，应按照有关法律法规和《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》的有关规定办理。

第二十九条   建设单位应在政府投资项目竣工验收合格后90日内，将工程结算资料报财政部门审核，财政部门收齐工程结算资料后在规定时限内完成审核，并出具审核报告。

财政部门参与工程项目设计变更及现场签证管理时，应严格执行《惠州市惠阳区建设工程设计变更及现场签证管理办法》和《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》。

第三十条    财政部门负责对政府投资项目工程造价预、结算的审核工作，建设单位应将预、结算审核结果报政府造价管理部门备案，如政府造价管理部门提出修改意见的，财政部门审核同意后，应根据修改意见调整审核结论。

第三十一条   实行政府和社会资本合作（PPP)模式建设项目的概、预、结算按本章的规定执行。

第六章    建设项目竣工财务决算与资产移交

第三十二条    政府投资项目竣工后，建设单位应按照《广东省财政支出绩效评价试行方案》对项目建设的绩效和预定目标的实现情况进行绩效自评，并向财政部门提交绩效评价自评报告。财政部门应会同发改等有关部门对重大政府投资项目进行绩效评价，考核项目的投资效益。

第三十三条    建设单位应于审核部门出具工程结算审核结果后3个月内完成基本建设项目竣工财务决算的编制工作，并报财政部门审查批复。项目设有专门机构的，工程竣工后原机构撤销，但尚未办理竣工财务决算的，原项目负责人及财务管理人员仍需负责项目的竣工财务决算工作。

第三十四条    建设单位竣工财务决算是核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用的依据。建设单位应按照有关的财务核算办法和财务管理规定编制基本建设项目竣工财务决算报表，做到编报及时，数字准确，内容完整。设计、施工、监理等单位应积极配合建设单位做好竣工财务决算的编制工作。基本建设项目竣工财务决算可委托有资质的中介机构编制。

第三十五条   建设单位在编制基本建设项目竣工财务决算前，应认真做好各项清理工作，对所属的财产物资、临时设备、工具器具等逐项进行核实，填列清单，妥善保管，并按照行政事业单位资产管理规定进行处理。

第三十六条    政府投资项目发生的形成资产部分的投资，应根据产权所属，按照行政事业单位资产管理有关规定办理资产移交、登记手续，并按下列办法做好财务处理：

（一）产权归属本单位的，计入交付使用资产价值；

（二）产权不属本单位的，作转出投资处理并冲销相应的资金来源。转出投资的受让单位，按照现行行政事业单位财务会计制度入账。

（三）实行政府和社会资本合作（PPP)模式建设项目的资产移交由建设单位和使用单位共同审核后，办理相关的移交手续。

第三十七条    办理基本建设项目竣工财务决算应按照财政部门的要求提交相关的文件资料：

㈠基本建设项目竣工财务决算报告；

㈡其他资料。

第三十八条    基本建设竣工财务决算报告的内容，包括以下两部分：

㈠基本建设项目竣工财务决算报表（表式见附件）；

㈡竣工财务决算说明书，主要包括以下内容：

- 基本建设项目概况

- 会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况

- 主要技术经济指标的分析、计算情况

- 基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议

- 决算和概算的差异和原因分析

- 需说明的其他事项

第三十九条    实行政府和社会资本合作（PPP)模式建设项目的竣工财务决算编制由政府授权的建设单位负责。

第七章    附则

第四十条    政府投资项目概算、预算、结算的编制和审定，以及建设单位与施工单位对执行过程中的工程造价争议，按国家、省的有关法规规定执行。

第四十一条    本办法自2018年5月1日起实施，有效期5年。实施过程中与国家、省、市有关规定相冲突的，按国家、省、市规定的办法执行。