## 预备项目计划 总表
附件2
惠阳区2018年重点建设前期预备项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 估算总投资 (万元） | 2018年度工作目标 | 实施单位 | 责任单位 | 责任区领导 | 备注
| 总计（19项） |  | 8178683.77
一 | 基础设施（5项） |  | 1606583.77
1 | 惠州机场疏港快线 | 项目起于惠阳平潭镇独石，与G324相接，途经良井镇、永湖镇、镇隆镇，终点与仲恺沥林镇路,是贯通惠州机场至东莞方向的一条东西主干道。按一级公路结合城市主干道标准建设，双向八车道。 | 480000 | 进行规划选址、用地预审、编制可行性研究报告、征地拆迁等前期工作。 | 惠阳公路管理局 | 惠阳公路管理局 | 叶茂庭 | 省预备
2 | 省道358线惠阳新圩至东莞清溪段改建工程 | 起点位于惠阳新圩镇，途径东风村、约场、红田，终点东莞清溪，全长10.82km，路线按双向六车道征地六车道建设。 | 104200 | 完成社会风险评估、林地报批、立项、征地拆迁、施工许可等前期。 | 惠阳公路管理局 | 惠阳公路管理局 | 叶茂庭 | 市预备
3 | G228线惠东谟岭至惠阳新圩段改建工程 | 起点位于惠东谟岭，沿着规划惠沙路走廊带穿过沙田镇，跨越新桥互通和惠大高速路，接入迎宾大道，与迎宾大道共线后接入惠阳中心城区总规线位，沿新深惠快线走廊布线，采用隧道形势穿越和尚庵岭后，从长流坑水库东侧经过，终点接入新圩镇新s358线改建工程的起点，全长44.835km。按双向八车道、一级公路结合城市道路标准实施。 | 651600 | 进行规划选址、用地预审、编制可行性研究报告等前期工作。 | 惠阳公路管理局 | 惠阳公路管理局 | 叶茂庭 | 市预备
4 | 惠阳区河背东片区基础设施建设PPP项目 | 总面积约3.1平方公里，建设范围北至迎宾大道，南至深汕高速，西至松山楼路，东至仙女山。建设内容主要包含市政基础设施建设工程（合作范围内、外共新建15条道路，两座桥梁）、公共基础设施建设工程、淡水河河道整治工程、垃圾填埋场整治工程、公园整治工程、高压线迁改工程、地下综合管廊建设工程和土地整理工程。 | 192155 | 进行单项工程勘察、设计、施工前期手续办理、征地拆迁等前期工作。 | 惠阳区土地储备中心 | 惠阳区土地储备中心 | 杨自力 | 区预备
5 | 惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 | 垃圾焚烧，处理规模3400吨/天。 | 178628.77 | 进行规划选址、用地预审、编制可行性研究报告、征地拆迁等前期工作。 | 惠阳区环卫局 | 惠阳区环卫局 | 徐巧玲 | 市预备
二 | 能源工程（4 项） |  | 53100
6 | 220千伏新桥输变电工程 | 建设220千伏新桥变电站（2*24万千伏安主变），配套建设220、110千伏线路51公里。 | 28000 | 完成项目选址选线及可研批复、取得用地预审批复、取得核准批复。 | 惠阳区供电局 | 惠阳区供电局 | 陈党生 | 区预备
7 | 110千伏振兴输变电工程 | 建设110千伏振兴变电站（2*6.3万千伏安主变），配套建设110千伏线路3.6公里。 | 9300 | 完成项目选址选线及可研批复、取得用地预审批复、取得核准批复。 | 惠阳区供电局 | 惠阳区供电局 | 陈党生 | 区预备
8 | 110千伏胜宏输变电工程 | 建设110千伏胜宏变电站（2*6.3万千伏安主变），配套建设110千伏线路2.5公里。 | 8000 | 完成项目选址选线及可研批复、取得用地预审批复、取得核准批复。 | 惠阳区供电局 | 惠阳区供电局 | 陈党生 | 区预备
9 | 110千伏机场输变电工程 | 建设110千伏机场变电站（2*6.3万千伏安主变），配套建设110千伏线路18公里。 | 7800 | 完成项目选址选线及可研批复、取得用地预审批复、取得核准批复。 | 惠阳区供电局 | 惠阳区供电局 | 陈党生 | 区预备
三 | 战略性新兴产业项目（7项） |  | 4494000
10 | 高力高科公司液晶模组项目 | 该项目是以应用类、工业类和车载类为中心的专业液晶屏模块研发、生产项目。用地面积20500平方米，总投资2亿元人民币，自建超净厂房、环境实验室、仓库及办公区。项目建成后，预计一期竣工投产后可实现销售收入7.5亿元，一、二期全部竣工投产后可实现销售收入30亿元，年纳税总额达2000万元。 | 20000 | 已上报项目联审等过会、签约，进行土地招拍挂，土地清场。 | 高力高科公司 | 良井镇政府 | 徐巧玲 | 区预备
11 | 惠阳区梅龙湖智能制造产业园项目 | 项目占地面积约1000亩，总投资预计达100亿以上，其中首期占地约200亩，投资约20亿；以智能制造产业为核心，包括但不限于智能化装备、机器人、数控机床、服务机器人、3D打印以及自动化系统集成等研发生产、科技孵化和加速、生产生活配套等建设内容，构建和打造集产创研金一体化的智能制造产业园区。 | 1000000 | 主要完成用地报批、产业招商、首期企业总部基地、生产基地以及研发办公楼的建设等工作。 | 惠州市新创实业有限公司 | 新圩镇政府 | 谭星海 | 市预备
12 | 粤港澳大湾区金融和创新小镇 | 项目位于新圩镇花果村，由北京华夏顺泽投资集团有限公司负责组织引进北大科技园、方正金融、中国投资者大会永久会址、金融培训中心、中国董秘学院等企业和机构并与企业和机构完成落户本小镇的协议签署工作，项目合作用地面积约10.43平方公里，项目立足粤港澳大湾区，以金融产业和科技创新为突破口，利用便利的交通条件，整合周边资源，把生态优势转化为发展优势，打造国际顶级的金融和创新小镇。 | 2000000 | 完成项目控规审批及公示、项目市政PPP前期工作、土地收储、土地招拍挂、项目一期开发建设。 | 北京华夏顺泽投资集团有限公司 | 新圩镇政府 | 冯德波 | 区预备
13 | 新圩镇平安金融科技城 | 平安科技是平安集团旗下全资子公司，总部设在深圳，目前已拥有超过4000名专业IT技术人员和IT管理专家。平安科技也是集团的技术孵化器，在云、人工智能和大数据方面有着强劲的研究和开发能力。平安科技累计了丰富的“科技+互联网+金融”经验，在技术研究和储备方面，已拥有超过18项前沿新技术、独特的全球研究和开发Ai内部的能力，包括微表情、图像和语音识别及语义理解。 本项目以平安金融科技为核心，依托大数据、云计算平台技术支持，带动应用端中小企业成长。为上游创新产业、中游智能制造提供金融与技术支持，依托大数据、云计算平台，孵化一系列应用端初创企业。 | 162000 | 完成该片区控规；进一步加大土地报批工作，对该首发区用地进行土地报批。 | 平安不动产有限公司 | 新圩镇政府 | 陈党生 | 区预备
14 | 惠州超声音响智能音频科技产业基地 | 该项目占地约30万平米，产品将覆盖便携式蓝牙和Wi-Fi音响、专业演艺用音响和电子功放、音乐耳机、智能穿戴、智能家居、声学模组等，未来产品线将进一步拓展到更多的声学领域。 | 1000000 | 完成项目前期供地，开展前期手续。 | 惠州超声音响有限公司 | 新圩镇政府 | 冯德波 | 区预备
15 | 惠州市良井电子信息产业园项目 | 主营厂房租赁及管理服务，项目占地约19万平方米，计划总投资30亿元人民币，建成全部投产后预计年产值可达80亿元，年纳税2亿元以上。以电子信息产业为主导，主要生产医疗电子产品、通信设备等电子产品。 | 300000 | 收集企业资料上报项目联审，进行土地整理。 | 惠东碧桂园产城发展有限公司 | 良井镇政府 | 徐巧玲 | 省预备
16 | 惠州市尚士华科技有限公司 | 该项目占地面积20684平方米，投资总额1.2亿元，正式投产后年产值可达3亿元以上，年税收达1200万元以上。 | 12000 | 动工前期手续。 | 惠州市尚士华科技有限公司 | 镇隆镇政府 | 黄树文 | 区预备
四 | 服务业项目（ 2项） |  | 2000000
17 | 黄洞健康谷 | 建设总规模1500亩。首期400亩，二期600亩，三期500亩，以健康生活方式为引领，以山水田园景观为本底，以产城人文融合发展为理念，打造健康养生特色小镇。发展目标是自然健康养生胜地、山水户外运动基地、乡村文化体验样板、惬意自然健康家园。 | 500000 | 开展前期工作。 | 惠州本是农业科技有限公司 | 良井镇政府 | 徐巧玲 | 省预备
18 | 东方影视文化小镇项目 | 项目位于广东省惠州市惠阳区平潭镇，建设面积约1700亩，以川龙岛及周边为核心，相关产业可布局全镇范围，建设华南地区集影视制作、特色旅游及配套产业为一体的文旅城。 | 1500000 | 开展用地前期手续。 | 东方时代网络传媒股份有限公司 | 平潭镇政府 | 黄武华 | 区预备
五 | 民生实事（1项) |  | 25000
19 | 惠阳区看守所建设 | 依据2013年6月公安部出台的（看守所建设标准），区看守所拟在原址上进行（拆建）建设，建筑面积2万平方米，主要包括综合办公楼、办案中心、监所医院、羁押监区（按照四个监区80个监室，容量约2000人的规模设计）等各类基本功能区进行规划建设，拟投资2.5亿。 | 25000 | 进行用地预审、完成项目立项相关手续、开展设计工作。 | 惠阳区代建局 | 惠阳区公安分局 | 闫健平 | 区预备