## 惠阳区教育局
惠阳区教育局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：教育局 |  |  |  | 填报联系人： |  | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 7宗项目 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5952
1 | 学校新增运动场改造 | 新建 | 惠阳区教育局 | 淡水中心小学、沙田中心小学、秋长景新小学、镇隆塘角小学、新圩中学、永湖日新小学、良井中学、良井山井小学、良井东新小学、平潭田埔小学、平潭张新小学、职业技术学校等12所学校运动场改造 | 2019-2020 | 12所学校运动场改造 | 无需 | 无需 | 1620 | 0 | 1620 | 1140 | 700
2 | 校园校舍加固工程 | 新建 | 惠阳区教育局 | 淡水中心、一小、三小、五小、群力、大埔、尧岗、古屋、善培等9所小学和崇雅中学、惠阳一中、竹贤学校、惠阳四中等4所中学共13所学校58356㎡校舍进行加固 | 2019-2020 | 13所学校58356㎡校舍进行加固 | 无需 | 无需 | 7052 | 0 | 7052 | 1410 | 1114
3 | 区职业技术学校实训中心项目 | 续建 | 惠阳区教育局 | 项目占地1830平方米，建筑面积约8632平方米。新建实训中心二栋实训楼、大门及配套设施。 | 2016-2019 | 投产实训中心二栋实训楼及大门 | 完成 | 完成 | 2993 | 0 | 2993 | 993 | 993
4 | 惠阳竹贤学校教学楼加固工程 | 新建 | 惠阳区教育局 | 竹贤学校小学部教学楼加固 | 2019--2020 | 竹贤学校小学部教学楼加固 | 无需 | 无需 | 239 |  | 239 | 239 | 239
5 | 淡水新桥小学教师周转房工程 | 续建 | 惠阳区教育局 | 新建一栋四层教师休息周转房建筑面积约1519平方米。 | 2018-2019 | 建设完工教师休息周转房。 | 完成 | 完成 | 330 | 0 | 37 | 37 | 37
6 | 沙田中心小学新建教学楼 | 续建 | 惠阳区教育局 | 新建一栋五层教学楼建筑面积约3771平方米。 | 2018-2019 | 建设完工教学楼。 | 完成 | 完成 | 872 | 0 | 529 | 529 | 529
7 | 秋长维新小学新建科学实验楼 | 新建 | 惠阳区教育局 | 新建一栋五层科学实验楼建筑面积约1929平方米 | 2019-2020 | 新建实验楼基础完成。 | 完成 | 完成 | 516 | 0 | 340 | 340 | 340