## 惠阳区代建项目管理局 (2)
惠阳区代建项目管理局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：惠阳区代建项目管理局 |  |  |  |  | 填报联系人：钟燕霞 |  |  | 联系电话：3916603 |  |  | 单位负责人：钟旭辉
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
1 | 淡水河综合整合项目第二期工程 | 续建 | 惠阳区代建项目管理局 | 上游至淡水河的内环路桥，下游至糖厂。河道长约7.33公里。整治水利防洪、水环境治理及配套设施建设。 | 2012-2019 | 一标一号路市政景观工程。 三标六号路市政景观工程、河口公园、三号路桥、三号路六号路连接桥。 | 完成 | 完成 | 138600 | 2100 | 136500 | 1426 | 1426
2 | 惠阳区妇幼保健院迁建工程（一期） | 续建 | 惠阳区代建项目管理局 | 项目位于惠阳区三和街道办事处铁门扇村寨背地段，占地面积7783平方米，总建筑面积29060平方米，拟建一栋地上12层综合楼、一栋地上6层辅助楼，包括地上3层裙楼、地下1层停车及配套用房，以及地上1层临时供氧中心。项目总投资额为2.7亿元人民币，其中土建、配套工程投资18938.88万元，设备投资8061.12万元。本项目将按“二级甲等医院”标准建设。 | 2017-2020 | 完成一般土建工程施工；完成医疗专业区域工程施工招标等前期程序，开展现场施工工作。 | 惠阳国土资[2015]393号 | 惠阳规建方[2016]164号 | 27000 | 2400 | 24600 | 3500 | 3700
3 | 惠州市公安局惠阳区分局古屋派出所业务用房 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 项目位于惠州市惠阳区平龙公路旁（惠阳区白云六路惠阳一中实验学校斜对面）。规划用地面积1742m2，其中拟建一栋业务用房占地面积527.79 m2，主体建筑地上为3层，无地下层，总建筑面积约为1550 m2。 | 2018-2019 | 竣工验收移交。 | 完成 | 完成 | 882.48 | 0 | 882.48 | 400 | 340
4 | 惠阳区体育文化公园游泳池改造升级工程 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 惠阳区体育文化公园游泳池，惠阳区体育文化公园二期，将现有的标准池和成人池搭建钢结构风雨棚；新建室内恒温池及配套设施；新建功能房和办公用房；新建泳池机电房及增加相关游泳设备系统。 | 2018-2021 | 完工。 | 完成 | 完成 | 1328.48 | 0 | 1328.48 | 1000 | 400
5 | 惠阳区行政服务中心“一门通办”升级改造工程 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 对区行政服务中心进行升级改造，其中我局负责的土建费用约1800万元（总投资3900万元，设备由区行政服务中心负责实施）。 | 2018-2020 | 完成施工招标工作，进场施工。 | 无需 | 无需 | 3900 | 0 | 3900 | 920 | 920
6 | 博物馆（一期） | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 项目位于淡水街道卢屋山原叶挺纪念馆旧馆址，总占地面积2955㎡，建筑面积1540.77㎡。建设内容包括装饰装修及安装工程、加固工程、布展工程、外观改造和户外工程。 | 2018-2020 | 完成建筑物加固工程。 | 完成 | 完成 | 1800 | 0 | 1800 | 1000 | 100
7 | 惠阳区人民武装部射击场（馆） | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 射击场占地面积共19862平方米，可用建设面积4549平方米，建设内容包括一栋综合楼、射击训练靶场及室外配套工程。 | 2018-2020 | 完成规划调整后，再开展前期工作。 | 完成 | 完成 | 2808 | 0 | 2808 | 100 | 100
8 | 惠州市公安局惠阳区分局永湖派出所业务用房 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 规划用地面积2700平方米，总建筑面积4484.70平方米，工程内容包括主题工程和配套附属工程。 | 2019-2021 | 完成施工招标手续。 | 完成 | 完成 | 2371.75 | 0 | 2371.75 | 450 | 400
9 | 惠阳区平潭消防站 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 按城市一级消防站标准建设，占地面积约5000平方米，建筑面积约4000平方米。 | 2019年1月1日至2021年1月1日 | 完成城市规划调整后，再开展前期工作。 | 未完成 | 未完成 | 2000 | 0 | 2000 | 100 | 100
10 | 惠阳城区草洋南部片区排涝站建设工程 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 新建排水泵站一座，装5台900ZQ-70水泵，总装机1400KW，设计流量14.78m3/s，调蓄池9566m3，估算投资约3000万元 | 2019-2020 | 完成前期工作 | 未完成 | 未完成 | 3000 | 0 | 3000 | 300 | 300
11 | 秋长派出所 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 规划用地面积8198平方米，拟建设业务用房3137.05平方米。 | 2019-2021 | 完成用地报批手续。 | 未完成 | 未完成 | 1721.23 | 0 | 1721.23 | 400 | 50
12 | 惠阳区残疾人康复中心附属楼工程 | 新建 | 惠阳区代建项目管理局 | 本项目总投资约220万元（最终以财政审核的工程预算为准） | 2019 | 建设完工。 | 完成 | 完成 | 220 |  |  | 220 | 100
注：红色字体为修改内容。