## 惠阳区卫生和计划生育局
惠阳区卫生和计划生育局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：惠州市惠阳区卫生和计划生育局 |  |  |  | 填报联系人：张晓婷 |  | 联系电话：3727781 |  | 单位负责人： |  |  |  | 日期：2018年9月29日
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 6宗项目 | [7 empty] | 40604.35 | 0 | 3238 | 3788 | 2351
1 | 三和社区卫生服务中心 | 续建 | 三和街道办事处 | 建筑占地面积约999平方米，总建筑面积为6925㎡。 | 2019年-2020年 | 动工建设并完成第3层框架结构。 | 已通过 | 已通过 | 2853 | 0 | 1000 | 1000 | 613
2 | 沙田镇中心卫生院改扩建项目 | 续建 | 沙田镇政府 | 规划建设一栋占地面积约1000㎡，共6层，总建筑面积约7700㎡的业务综合大楼。 | 2019年-2020年 | 动工建设并完成第3层框架结构。 | 已办理 | 办理中 | 3300 | 0 | 1320 | 820 | 820
3 | 新圩镇中心卫生院约场门诊部综合楼 | 续建 | 新圩镇政府 | 拆除一栋危楼，原址建设一栋占地面积600㎡，共5层，总建筑面积3000㎡的现代化门诊大楼。 | 2019年-2020年 | 动工建设并完成第3层框架结构。 | 已通过 | 已通过 | 982.35 | 0 | 250 | 600 | 250
4 | 永湖镇中心卫生院公共卫生综合楼 | 续建 | 永湖镇政府 | 建筑占地面积610㎡，共5层，总建筑面积3050㎡。 | 2019年-2020年 | 动工建设并完成主体结构工程。 | 无需 | 无需 | 670 | 0 | 268 | 468 | 268
5 | 秋长社区卫生服务中心 | 续建 | 秋长街道办事处 | 建筑占地面积1027㎡，主体框架结构共5层，局部共6层，总建筑面积为7160㎡。 | 2019年-2020年 | 动工建设并完成主体结构工程。 | 已办理 | 已办理 | 2799 | 0 | 300 | 800 | 300
6 | 新圩人民医院新建项目 | 续建 | 新圩镇政府 | 项目拟选址在新圩镇东风梅龙新区，占地面积约33000㎡，拟建设门诊大楼、住院大楼和综合大楼各一栋。 | 2019年-2023年 | 1、规划选址； 2、完成可行性研究报告 | 办理中 | 已纳入城市规划 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 100