## 惠州市惠阳供水有限公司
惠州市惠阳供水有限公司 2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）： | 惠州市惠阳供水有限公司 |  |  | 填报联系人：吴蔚兰 |  | 联系电话：3367168 |  |  |  |  | 单位负责人： | ：李火根
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 149 | 宗项目 | [6 empty] | 2782.93 | 0 | 2783 | 2783 | 1200
一 | 2018年计划实施内街小巷整治而未实施的供水管道项目
小计 | [8 empty] | 303 | 0 | 303 | 303
1 | 鹏德名苑侧道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN200PE管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
2 | 石桥微型消防站出勤门前道路改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约180米，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
3 | 石桥幼儿园门前道路改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约160米，管径DN200PE管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
4 | 新桥响谭村道改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约2000米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 42 | 0 | 42 | 42
5 | 桔园路（金秋大道至人民路）两侧人行道改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道两侧各长约500米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 21 | 0 | 21 | 21
6 | 星河东五路侧规划路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约270米，管径DN200PE管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 11 | 0 | 11 | 11
7 | 土湖村龚屋街南巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
8 | 芽焦湾一街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约190m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
9 | 河背鸭长虹小区规划道路一、二、三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约210m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
10 | 万庄北路东一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
11 | 潘屋队（老仓库至潘桂平房屋约80m）排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约80m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
12 | 潘屋队（现有村道至潘仅昌房屋约50m）道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约50m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 古井七路一巷、二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 一巷管道长约110m，管径DN100UPVC管； 二巷管道长约110m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
14 | 水门河路上88号之1至72号之5门前道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约20m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
15 | 祖庙背片区72号之4至75号门前道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约50m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
16 | 祖庙背片区75号起到头门前道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
17 | 祖庙背片区65号至49号门前道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
18 | 水门河一、三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约75m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
19 | 梁屋七、八巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约130m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
20 | 梁屋四巷、五、六巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
21 | 莲塘西路一巷38号至62号 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
22 | 莲塘西路十一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约90m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
23 | 万顺一路三巷10号至27号 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约160m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
24 | 万顺二路一、二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约160m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
25 | 大华二路六巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约130m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
26 | 南门西邨四、五巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
27 | 石坑一路道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约410,管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
28 | 御城水都西北侧规划路道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
29 | 翠薇二街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
30 | 司前路北巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约90m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
31 | 司前新村三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约80m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
32 | 大埔石古坳C69号周边市政道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
33 | 俄之塘北十巷、十一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
34 | 尧岗路二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
35 | 南门东街北巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约70m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
36 | 坝尾街巷巷尾段 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约80m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
37 | 古屋村洋纳消防站门前道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
38 | 松岭一、二、三小巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 三小巷管道长约110m，管径DN100UPVC管，一、二小巷管道各长约110m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
39 | 秋长中心幼儿园规划一路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约280米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
40 | 秋长中心幼儿园规划二路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约400米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
41 | 长发市场南一、二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约180米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
42 | 桃源南路西五巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
43 | 大岭头北街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约130m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
44 | 大岭头街五、六巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约180m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
45 | 大岭头街八巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约180m，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
46 | 秋长亚来路进汤姆乐器厂道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约90m，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
47 | 长鑫中路17号侧道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
48 | 长鑫中路南一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约110m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
49 | 长发村南一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约170m，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
50 | 长发村南二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约240m，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
51 | 维布廖屋二街一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约50m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
52 | 景岭街中二街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约170m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
53 | 景岭街西一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约130m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
54 | 高岭沙路新村二、三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
55 | 草径布心新村中巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
56 | 高岭布心新村一、二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
57 | 草径布心新村一街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
58 | 草洋东路四巷道1-7号 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约70m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
59 | 俄之塘北九巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约170m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
60 | 张屋社区石岗二路及周边巷道 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约250m，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
61 | 百万花城入口道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约350米，管径DN100UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
62 | 规划路（家路公馆项目南侧） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约340米，管径DN150UPVC管 | 2018-2019 | 给水 | 无需 | 无需 | 10 | 0 | 10 | 10
二 | 2019年配合内街小巷整治供水管道项目
小计 | [8 empty] | 578 | 0 | 578 | 578
1 | 山子头16、17号周边道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约250米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
2 | 古屋村委会余屋村100米道路工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
3 | 俄之塘北16巷荣丰制衣厂右侧面 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约30米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 迪亚花园小区进出道路改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
5 | 万顺一路改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约350米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 10 | 0 | 10 | 10
6 | 土湖石桥村汇星名庭小区进出道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
7 | 淡水镇东华村大埔山语华府右侧道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
8 | 张屋社区高屋巷七条内街小巷改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约1000米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 27 | 0 | 27 | 27
9 | 张屋社区竹闲坊41号门前200米道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
10 | 张屋社区竹闲坊167号门前50米道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约50米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 前进社区陈屋巷、黎屋巷、冯屋巷道路及排水改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约115米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
12 | 大埔东路九巷排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约210米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
13 | 东华村大埔石古坳姚屋东面300米道路工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
14 | 东风社区山子头44号小巷100道路硬化 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
15 | 东风社区卢屋祠堂门口排水排污 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
16 | 内环路下寮交汇处路口（下寮新村三巷）扩宽 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约280米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 11 | 0 | 11 | 11
17 | 桃源路与迎宾大道路口改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约250米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 10 | 0 | 10 | 10
18 | 谢塘街三巷改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
19 | 星河丹堤花园项目路段桥梁建设 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
20 | 大埔刘屋规划路下水道 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
21 | 曲岭窝三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约220米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
22 | 永康中街八巷道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约60米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
23 | 汤谱幼儿园后街道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
24 | 桥背社区旁道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
25 | 桥背东昌背街道道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约140米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
26 | 水门河路上88号之1至72号之5止 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约20米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
27 | 祖庙背72号之4至75号止 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约50米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
28 | 祖庙背75号起到头 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
29 | 祖庙背65号至49号止 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
30 | 水门河一巷5号至2号止 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约10米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
31 | 水门河三巷17号后至三巷10号止 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约60米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
32 | 草洋西路一巷5号 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约45米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 1 | 0 | 1 | 1
33 | 土湖村龚屋街南巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
34 | 土湖龚屋街主巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
35 | 惠康中路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约210米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 15 | 0 | 15 | 15
36 | 百万花城入口道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约350米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 10 | 0 | 10 | 10
37 | 规划路（家路公馆项目南侧） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约340米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 20 | 0 | 20 | 20
38 | 御城水都西北侧规划路道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
39 | 东门梁屋八巷4-7号 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
40 | 桥背永兴路27号旁的内街 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
41 | 东门田辽31-36号周边道路改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
42 | 金惠桥污水提升过河工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
43 | 白云坑桥污水提升过河工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
44 | 桥背小学附近往潘屋村道路改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约120米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
45 | 惠康西路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 7 | 0 | 7 | 7
46 | 南湖市场侧连接东华大道街道 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约270米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 17 | 0 | 17 | 17
47 | 芽蕉湾五、六巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
48 | 天域花园污水截流管网工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约250米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
49 | 高三小组（围村） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约60米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
50 | 军团小组（家宝来工艺厂侧） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约250米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
51 | 高岭工业区(微雕智能科技侧) | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约230米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 15 | 0 | 15 | 15
52 | 白石村澳背小组（正雄剪板折弯不锈钢材料行侧） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约150米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
53 | 白石边塘小组（福和综合商店附近） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约500米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 14 | 0 | 14 | 14
54 | 白石村开上小组 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约75米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
55 | 白石村松山小组（万丰装饰附近） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约130米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
56 | 扶贫路至西湖村小学（加建人行道与雨水管道） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
57 | 金辉北路（规划宽42米） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约600米，管径DN200PE管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 35 | 0 | 35 | 35
58 | 长发村南三巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 8 | 0 | 8 | 8
59 | 荔园街南街一巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
60 | 荔园街北街二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
61 | 桃园南路东二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约300米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
62 | 秋长海龙精密厂侧道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约200米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
63 | 秋长艺成厂侧道路排水改造工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约90米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
64 | 秋长街道高岭村南部将田片辖区排水管清疏 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约500米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 14 | 0 | 14 | 14
65 | 秋长中心幼儿园规划一路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约280米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 11 | 0 | 11 | 11
66 | 秋长中心幼儿园规划二路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约400米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 15 | 0 | 15 | 15
67 | 秋长亚来路进汤姆乐器厂道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约90米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
68 | 秋长康宏电子有限公司西侧道路 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约100米，管径DN150UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
69 | 秋长鹏岭路（金秋大道至翡翠路）人行道改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约500米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 14 | 0 | 14 | 14
70 | 秋长社区市场南一、二巷 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道长约180米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 5 | 0 | 5 | 5
71 | 桔园路（金秋大道至人民路）两侧人行道改造 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 管道两侧各长约500米，管径DN100UPVC管 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 23 | 0 | 23 | 23
三 | 配合白云路改造涉及配水支管迁改工程
小计 | [8 empty] | 800 | 0 | 800 | 800
1 | 配合白云路改造涉及配水支管迁改工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 白云路配套管道建设 | 2019年起始 | 给水 | 无需 | 无需 | 800 | 0 | 800 | 800
四 | 配合市政道路及PPP工程建设涉及供水管道迁改工程
小计 | [8 empty] | 191 | 0 | 191 | 191
1 | 白云新城PPP项目石陂路与金惠大道路口DN200管道迁改 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 200钢管20米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 17 | 0 | 17 | 17
2 | 白云新城PPP项目仲恺路给水管道接驳工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | DN150钢管60米 De63upvc80米 接水点6处 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 13 | 0 | 13 | 13
3 | 白云新城PPP项目金惠大道DN200管道迁改（万祥豪苑处） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 200upvc管30米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
4 | 白云新城PPP项目金惠大道De110管道迁改（惠原公司处） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 110upvc管250米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 13 | 0 | 13 | 13
5 | 石桥新城东华大道（爱民西路段）De50管道迁改 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 50upvc管210米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 4 | 0 | 4 | 4
6 | 云新大道江南豪苑De160、De110管道迁改 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 160upvc管15米 110upvc管10米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 3 | 0 | 3 | 3
7 | 云新大道尚城世家处DN300管道迁改 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 300钢管22米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 20 | 0 | 20 | 20
8 | 白云新城PPP项目高尔夫路DN300管道迁改（清泉广场处） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 300钢管4米 弯头4个 下降1m长度9m | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 12 | 0 | 12 | 12
9 | 白云新城PPP项目高尔夫路De110管道迁改（清泉广场处） | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 110upvc管100米 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 10 | 0 | 10 | 10
10 | 白云新城PPP项目眉月路与内环路交叉口De300管道迁改工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 300PE管6米 45°PE弯头 4个 下降1m长度30m | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 6 | 0 | 6 | 6
11 | 新桥行诚工业园入园口DN300管道迁改工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 300钢管18米 弯头5个 三通1个 下降1m长度10m | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 9 | 0 | 9 | 9
12 | 云新大道润景鑫苑处De160管道迁改工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 160PE管2米 弯头2个 下降1m长20m | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 2 | 0 | 2 | 2
13 | 云新大道人民路口段接驳通水工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | DN200钢管3米 De200upvc管27米 De160upvc管15米 De110upvc管93米 De90upvc管39米 De63upvc管3米 De50upvc管30米 De32upvc管 接水点17处 | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 35 | 0 | 35 | 35
14 | 大门埔路DN600管道迁改工程 | 新建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 600钢管16米 弯头4个 支墩7m³ | 2019全年 | 给水 | 无需 | 无需 | 41 | 0 | 41 | 41
五 | 秋长街道角塘、大松山、雷公塘片区设置市政消火栓工程
| 小计 | [7 empty] | 910.93 | 0 | 910.93 | 910.93
1 | 秋长街道角塘、大松山、雷公塘片区设置市政消火栓工程 | 续建 | 惠州市惠阳供水有限公司 | 秋长街道角塘、大松山、雷公塘片区设置市政消火栓项目铺设DN100~DN300消防供水管道8877.76米，安装市政消火栓97套。 | 2018-2019 | 计划在2018年基础之上完成剩余的工程量，铺设DN100~DN300消防供水管5千米，安装市政消火栓50套。 |  | 惠阳规建函[2018]590号 | 910.93 | 0 | 910.93 | 910.93