## 永湖镇
永湖镇2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：永湖镇 |  |  |  | 填报联系人： |  | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 2宗项目 | [7 empty] | 620 | 0 | 620 | 620 | 591
1 | 永湖镇淡水河段，麻溪河段塌方修复资金 | 新建 | 永湖镇 | 淡塘村过河村小组沿淡水河河岸塌方修复工程堤岸整治长度共140m，其中第一段长度29m，第二段长度111m。项目工程等级应为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物为5级。 麻溪河段塌方修复工程堤岸整治共70.00m，其中第一段开口箱涵长度为40.00m，第二段挡墙长度为30.00m。项目工程等级应为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物为5级。 | 2018年12月至2019年12月 | 完成修复任务 | 无需 | 无需 | 420 | 0 | 390.18 | 420 | 390.18
2 | 永湖杜里沥清淤整治工程资金 | 新建 | 永湖镇 | 本次杜里沥清淤整治1057.10m，其中清淤1057.10m，格宾护坡长度为470.70m。项目工程等级应为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物为5级。 | 2018年12月至2019年12月 | 完成整治清淤任务 | 无需 | 无需 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200