## 惠阳区交通运输局
惠阳区交通运输局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：区交通运输局 |  |  |  | 单位负责人： |  | 填报联系人：李巧龙 |  |  |  |  | 联系电话：3779690
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 12宗项目 | [7 empty] | 214911 | 33042 | 181869 | 75663 | 17454
1 | 农村公路路面硬化 | 新建 | 惠阳区道路交通工程项目管理中心 | 计划实施农村公路路面硬化151公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，实现全区农村公路网络化、环状化。 | 2018-2020 | 实施农村公路路面硬化76公里。 | 无需 | 无需 | 10268 | 4983 | 5285 | 7208 | 4861
2 | 农村公路窄路面拓宽 | 续建 | 惠阳区道路交通工程项目管理中心 | 计划实施农村公路窄路面拓宽250公里，拓宽路面至少1米，实现行政村主车道双车道目标。 | 2018-2020 | 实施农村公路窄路面拓宽125公里。 | 无需 | 无需 | 7250 | 3575 | 3675 | 5075
3 | “畅返不畅”路面改造 | 续建 | 惠阳区道路交通工程项目管理中心 | 计划实施农村公路“畅返不畅”改造项目300公里，实现农村公路美化亮化。 | 2018-2020 | 实施“畅返不畅”路面改造工程150公里。 | 无需 | 无需 | 27800 | 15400 | 12400 | 11000
4 | 省道S356线（白云大道）淡水秋长段路面改造工程（一期） | 续建 | 惠阳区交通运输局 | 项目全长5.847公里（东门桥-白云坑桥），按照一级公路兼城市主干道、双向六车道标准建设，建设内容包括路面工程、雨污水改造、给水工程、电力工程（仅计入过路暗管）、照明工程以及沿线交安设施等。 | 2018年10月至2020年10月 | 路基工程 | 同意 | 同意 | 31700 | 3876 | 27824 | 15000 | 6000
5 | X202线良井至白花段路面改造工程 | 续建 | 惠阳区道路交通工程项目管理中心 | 项目全长6.632公里，铺筑砼路面面积55359㎡，沥青路面面积7850㎡，新增8道圆管涵，拆除重建1道盖板涵，交叉口改路53处。 | 2018年8月至2019年2月 | 项目收尾工作 | 同意 | 同意 | 3693 | 0 | 3693 | 700 | 1400
6 | 乡道Y697(镇高线)公路改造项目工程 | 续建 | 惠阳区道路交通工程项目管理中心 | 项目全长4.315公里，全线采用三级公路标准建设，设计时速为40km/h。其中K0+000至K0+720为新建四车道路段，路基标准宽18.5米，K0+720至K4+315为现有双向两车道旧路改造，路基标准宽度10米。 | 2018年11月至2019年5月 | 项目主体施工及收尾工作 | 同意 | 同意 | 3600 | 0 | 3600 | 600 | 1500
7 | 将军东路（X225线黄竹沥至周田段）建设项目工程（一期） | 新建 | 惠阳区交通运输局 | 项目全长3.209公里，按路基宽42米，双向六车道、一级公路结合二级城市主干道标准（含排污排水工程）实施。 | 2019-2020 | 路基工程 | 正在办理 | 正在办理 | 29600 | 448 | 29152 | 8080 | 1500
8 | 深汕高速惠阳西互通 | 新建 | 省高速公路有限公司深汕西分公司 | 项目纳入深汕高速扩建工程，委托深汕西扩建处实施。 | 2019-2021 | 开工建设 | 待办理 | 待办理 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 500
9 | 省道S356线（白云大道）淡水秋长段路面改造工程（二期） | 新建 | 惠阳区交通运输局 | 项目全长6.3公里（马骝岭-东门桥段，白云坑桥-坑梓交界处），按双向6车道标准实施。 | 2019-2020 | 完成前期工作 | 待办理 | 待办理 | 45000 | 4284 | 40716 | 3500 | 300
10 | 将军东路（X225线黄竹沥至茶园段）建设项目工程（二期） | 新建 | 惠阳区交通运输局 | 项目全长5.4公里，其中茶园-周田段2.2公里按双向6车道标准实施，黄竹沥-茶园段全线5.4公里按市政道路标准实施。 | 2019-2020 | 完成前期工作 | 待办理 | 待办理 | 35000 | 476 | 34524 | 3500
11 | 黄沙洞新教练场建设工程项目 | 新建 | [10 empty] | 500
12 | 惠南大道与迎宾大道交叉圆盘及周边路口改造工程 | 新建 | [10 empty] | 393