## 惠阳区水务局
惠阳区水务局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）：惠阳区水务局 |  |  |  | 填报联系人：钟伟连 |  | 联系电话：3363121 |  |  |  |  | 单位负责人：刘惠鹏
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元）
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 2宗项目 | [7 empty] | 5766 | 3556 | 2210 | 2200 | 600
1 | 惠阳区麻溪水治理工程 | 新建 | 水务局 | 治理河道长度14.26km,护岸长度8.22Km,清淤疏浚河道长度14.26km，建设水景观2处。 | 2019-2020 | 治理河道长度3.5km,护岸长度3.5km,清淤疏浚河道长度2.5km，建设水景观1处。 | 待办 | 待办 | 3213 | 1996.4 | 1216.6 | 1200 | 600
2 | 惠阳区沙田水治理工程 | 新建 | 水务局 | 治理河道长度11.365km,护岸长度5.44Km,清淤疏浚河道长度4.655km，建设水景观3处。 | 2019-2020 | 治理河道长度3.0km,护岸长度2.5km,清淤疏浚河道长度3.0km，建设水景观1处。 | 待办 | 待办 | 2553 | 1559.6 | 993.4 | 1000