## 惠阳公路管理局
惠阳公路管理局2019年度政府投资项目计划表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填报联系人：谭文杰 |  | 联系电话：13500189938 |  |  |  |  | 单位负责人： | 周晓
序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建/续建） | 项目实施单位 | 建设内容及规模 | 建设起止时间 | 2019年建设内容 | 用地初审意见 | 规划初审意见 | 资金情况 （万元） |  |  | 2019年计划投资 （万元） |  | 备注
[9 empty] | 项目总投资 | 其中： |  | 2019年计划投资 | 财政预算安排资金
[10 empty] | 上级资金 | 区级资金
合计 | 6宗项目 | [7 empty] | 2438180 | 1210611.9 | 1227574.1 | 33936.2 | 4000
1 | 惠州机场疏港快线 | 新建 | 惠阳公路管理局 | 线路全长41.278km，采用沥青砼路面，路基宽度为56-60m，按双向八车道，采用设计速度80km/h的一级公路结合城市主干道路标准建设。 | 2019年-2022年 | 2019年2月完成初步设计；2019年5月完成监理招标；2019年10月完成拆迁清场 | 已完成 | 已完成 | 808300 | 406219.9 | 402086.1 | 6764.6 | 4000 | 设计费4273万元，启动资金20%854.6万元。建安费5.91亿元，启动资金10%5910万元。合计6764.6万元。
2 | 深莞惠红色干线 | 新建 | 惠阳公路管理局 | 线路全长42.799km，采用沥青砼路面，路基宽度为42m、60m；采用设计速度80km/h的一级公路结合城市主干道标准建设。 | 2019年-2022年 | 2019年3月完成初步设计；2019年6月完成监理招标；2019年11月完成拆迁清场 | 已完成 | 已完成 | 706100 | 359470 | 346630 | 15517.6 |  | 设计费5388万元，启动资金20%1077.6万元。建安费14.44亿元，启动资金10%1.444万元。合计15517.6万元。
3 | 新清大道（S358线惠阳新圩至东莞清溪段）改建工程 | 新建 | 惠阳公路管理局 | 线路全长约10.858km，按双向六车道一级公路建设。与G228规划新线共线段（共线段长度约5.058公里）采用双向八车道建设。 | 2018年-2021年 | 完成施工图设计；完成征地拆迁；完成施工单位招标 | 用地意见区国土已完成审核，现已送市国土审核 | 规划选址意见完成 | 169680 | 67872 | 101808 | 6654 |  | 设计费920万元，启动资金20%184万元。建安费6.47亿元，启动资金10%6470万元。合计6654万元。
4 | 惠南大道沥青罩面改造工程（惠城惠阳交界至惠阳淡水立交桥） | 路面改造 | 惠阳公路管理局 | 线路全长约23.256km，原路摊铺沥青。 | 2018年-2021年 | 旧路改造，摊铺沥青。 | 无 | 无 | 16000 | 8000 | 8000 | 3000 |  | 计划今年9月份动工建设
5 | 国道205线（惠阳段）升级改造工程 | 路面改造 | 惠阳公路管理局 | 线路全长约25.4km，按双向八车道一级公路兼城市主干道建设，道路红线宽度50m，设计时速60km/h。 | 2020年-2023年 | 进行项目前期工作。 | 无 | 无 | 705000 | 352500 | 352500 | 1000 |  | 前期费用
6 | S356线惠东交界至马骝岭桥改扩建项目 | 路面改造 | 惠阳公路管理局 | 改造路段全长约10.8km，本项目按一级公路兼城市主干路标改建，设计车速拟定为60km/h，改建内容包含原机动车道拓宽、新建人行道、雨水管敷设、管线迁改、行道树迁移等内容，工程内容包括道路工程、雨水工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。 | 2019年-2021年 | 进行项目前期工作。 | 无 | 无 | 33100 | 16550 | 16550 | 1000 |  | 前期费用